## project
Gantt Chart
|  |  |  | Plan |  | Actual | Complete |  |  | Actual (beyond plan) |  |  |  | Complete (beyond plan)
|  | PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT | TIMELINE
ACTIVITY | LEAD | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu
[7 empty] | 2014-11-23 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-11-30 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04
Baseline Design |  | 2014-11-20 | 4 | 2014-11-22 | 5 | 100%
RTL Code | Avinash | 2014-11-20 | 4 | 2014-11-22 | 5 | 100%
Application C Code | Akshay | 2014-11-23 | 4 | 2014-11-24 | 5 | 100%
Alternative Design |  | 2014-11-25 | 4 | 2014-11-24 | 6 | 100%
RTL Code | Avinash | 2014-11-23 | 4 | 2014-11-24 | 6 | 100%
Application C Code | Akshay | 2014-11-25 | 4 | 2014-11-25 | 5 | 100%
Writeup * |  | 2014-11-26 | 5 | 2014-11-28 | 7 | 100%
Introduction | Vivek | 2014-11-24 | 5 | 2014-11-28 | 7 | 100%
Project Management | Vivek | 2014-11-24 | 5 | 2014-11-28 | 7 | 100%
Baseline | Vivek | 2014-11-24 | 5 | 2014-11-28 | 7 | 100%
Alternative | Vivek | 2014-11-24 | 5 | 2014-11-28 | 7 | 100%
Testing | Vivek | 2014-11-24 | 5 | 2014-11-28 | 7 | 100%
Evaluation | Vivek | 2014-11-24 | 5 | 2014-11-28 | 7 | 100%
* Timeline extends until the end for all sections since they were updated as the lab progressed.